Приложение

к распоряжению Комитета образования

от 14.02.2018 №23-р

**Муниципальный план мероприятий**

**по подготовке и проведению школьного конкурса - выставки художественного творчества детей по теме «Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской области – будущее России» в рамках проведения регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России», в 2018 году**

**в Сосновоборском городском округе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций муниципального района (городского округа) | 14.02.2018 | Пыльцына С.Е.  Председатель Комитета образования |
| 2. | Определение ответственных за организацию и проведение школьного конкурса - выставки художественного творчества детей по теме «Будущее моего поселка (города) – будущее Ленинградской области – будущее России» (далее – конкурс - выставка) | 14.02.2018 | Пыльцына С.Е.  Председатель Комитета образования  Руководители ОО |
| 3. | Формирование банка данных об общеобразовательных организациях – участниках школьного конкурса - выставки | 14.02.2018 | Руководители ОО |
| 4. | Информирование обучающихся, педагогических работников, родительской общественности о выставке | 14.02-17.02.2018 | Руководители ОО |
| 5. | Освещение подготовки и проведения школьного конкурса - выставки на официальных сайтах ОО, ОМСУ, в СМИ и социальных сетях (с составлением списка сайтов, СМИ и публикаций) | В течение всего периода | Руководители ОО |
| 6. | Разработка системы поощрения участников (лауреатов, победителей) школьного конкурса - выставки | До 01.02.2018 | Руководители ОО |
| 7. | Подготовка и размещение афиш о проведении школьного конкурса | До 14.03.2018 | Руководители ОО |
| 8. | Определение состава жюри школьного конкурса - выставки | До 20.02.2018 | Руководители ОО |
| 9. | Проведение школьного этапа Конкурса | 19.02.-15.03.2018 | Руководители ОО |
| 10. | Предоставление Конкурсных работ обучающихся в жюри конкурса - выставки предоставляются | До 10.03.2018 | Обучающиеся , классные руководители |
| 11. | Подведение итогов школьного конкурса – выставки. Работа школьных жюри | С 10.03 по 15.03 2018 | Жюри школьного конкурса - выставки |
| 12. | Подготовка отчета о проведении школьного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальных сайтах образовательных организаций | 16.03.2018 | Руководители ОО |
| 13. | Монтаж школьных выставок по итогам конкурса | 15-16.03.2018 | Руководители ОО и школьные жюри, ответственные за организацию выставки в ОО |
| 14. | Работа школьных выставок. | С 17.03.2018 | Руководители ОО |
| 15. | Награждение победителей и лауреатов школьного конкурса – выставки ша школьных линейках. | 20-21.03.2018 | Жюри конкурса |
| 16. | Подготовка отчета о проведении церемонии награждения по итогам конкурса - выставки и размещение отчета и фотографий на сайтах ОО | До 23.03.2018 | Комитет образования |