**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 1 ноября 2018 г. –31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц  | Основной | 140.000 | 1 января 2018 г. | 146000 | 153500 | 161000 | 168500 | 176000 | 183500 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной | 60 | 1 января 2018 г. | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1 | Не менее 183 500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|  |
|  |
| 1.2 | Внедрена в Ленинградской областицелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | К концу 2021 года целевая модель реализована в Ленинградской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.  |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |
| 1.1. | Внедрена в Ленинградской областицелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области)* |  |  |  |  |  |  |  |
| -1.1.2. | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

\* реализация проекта будет осуществляться в рамках текущего финансирования

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В. | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Рыборецкая Т.Г. | заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений | Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Веревкина Т.А. | начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений |  |
| 4. | Участник регионального проекта | Чурикова Е.Г. | начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гильштейн Э.Я. | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Савина Л.Г. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 7. | Участник регионального проекта | Синицына З.А. | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| Внедрение в Ленинградской областицелевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Засельская Т.Ю. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Савина Л.Г. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Гильштейн Э.Я. | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 10. | Участник регионального проекта | Кокоулина О.В. | Консультант юридического сектора комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Богославский Д.Д., начальник департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений |  |
| 11. | Участник регионального проекта | Синицына З.А. | главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 12. | Участник регионального проекта | Сипан В.С. | главный специалист сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Дружинина М.Г., начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| 13. | Участник регионального проекта | Глевицкая Е.И. | начальник сектора информационного обеспечения департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 146.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей[[1]](#footnote-1) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 1.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2018 г. | 15 февраля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные  | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 1.1.3. | Актуализация и принятие новой нормативно-правовой базы для реализации мероприятий регионального проекта | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Кокоулина О.В. | Обновленная нормативно-правовая база  |  |
| 1.1.4. | Внедрение сформированных на федеральном уровне методико-практических комплексов для родителей (законных представителей) по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет, в т.ч. для детей с ОВЗ | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Савина Л.Г. | Внедренные новые методико-практические комплексы для эффективного усвоения родителями большого объема новых знаний, умений и навыков  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Создание и функционирование родительских клубов (объединений), в т.ч. в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций, как центров формирования и развития родительских компетенций, взаимодействия и поддержки, в т.ч. по вопросам раннего развития детей в возрасте до трех лет, осуществляется в соответствии с разработанным на федеральном уровне стандартом (целевой моделью) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю. | Информационно-аналитический отчет |  |
| 1.1.6. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение родителей (законных представителей) в образование и семейное воспитание  | 1 января2019 г. | 31 декабря2024 г. | Засельская Т.Ю. | Вовлечение родителей (законных представителей) в образование и семейное воспитание |  |
| 1.1.7. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение родителей (законных представителей) в государственное общественное управление образованием | 1 января2019 г. | 31 декабря2024 г. | Засельская Т.Ю. | Вовлечение родителей (законных представителей) в государственное общественное управление образованием |  |
| 1.1.8. | Реализация на базе регионального консультационного центра методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям | 1 января2019 г. | 31 декабря2024 г. |  | Оказание методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям |  |
| 1.1.9. | Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности | 1 января2019 г. | 31 декабря2024 г. | Савина Л.Г. | Справка |  |
| 1.1.10. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей, оказания им методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | 1 января2019 г. | 31 декабря2024 г. | Синицына З.А. | Аналитическая справка по итогам обследования |  |
| 1.1.11. | Проведение мониторинга качества оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) на муниципальном и региональном уровне | 1 января2019 г. | 31 декабря2024 г. | Засельская Т.Ю.. | Аналитическая справка |  |
| 1.1. | Не менее 146.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2019 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 2. | Не менее 153.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные  | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 2.1.3. | Внедрение разработанных на федеральном уровне комплектов информационных и методических материалов для педагогических работников и родителей по вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, этики и психологии семейных и родительско-детских отношений, основам семейного уклада | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Сипан В.С. | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.4.. | Открытие дополнительно не менее 2 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | ОМСУ |  |  |
| 2.1.5. | Участие в ежегодных всероссийских профессиональных педагогических конкурсах, направленных на выявление лучших практик и кадровое обеспечение психолого-педагогического, методического и консультативного сопровождения родителей. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Сипан В.С. | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.6. | Внедрение разработанных на федеральном уровне комплектов справочных и учебно-методических материалов для педагогических работников и родителей, направленных на развитие родительского просвещения, семейного воспитания | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сипан В.С. | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1. | Не менее 153.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 3. | Не менее 161.00 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 3.1.3. | Функционирование единой информационной платформы для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу, информационно-просветительской работы с родителями, включая методическую библиотеку по вопросам взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся, в т.ч. на базе существующих платформ | 1 января 2021 г. | 31 декабря2024 г. | Глевицкая Е.И. | информационно-аналитический отчет |  |
| 3.1.4. | Реализация разработанных на федеральном уровне программ обучения тьюторов по направлению «Организация работы консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи».  | 1 января 2021 г. | 31 декабря2024 г. | Савинга Л.Г. | информационно-аналитический отчет |  |
| 3.1.5. | Открытие дополнительно не менее 3 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | ОМСУ | Отчет  |  |
| 3.1. | Не менее 161.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2021 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 4. | Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Засельская Т.Ю  | информационно-аналитический отчет |  |
| 4.1. | Внедрена в Ленинградской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 5. | Не менее 168.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 5.1.3. | Открытие дополнительно не менее 2 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ | отчет |  |
| 5.1. | Не менее 168.500 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2022 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 6. | Не менее 176.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 6.1.3. | Реализация на базе регионального консультационного центра методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) профессиональной переподготовки не менее 60% работников образовательных организаций по обновленным программам | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2024 г. | Сипан В.С. | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.1.4. | Внедрение и реализация разработанного на федеральном уровне комплекса обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет |  |
|  | Открытие дополнительно не менее 3 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | ОМСУ | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.1. | Не менее 176.000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 7. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов |  |
| 7.1.3. | Открытие дополнительно не менее 2 муниципальных консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | ОМСУ | Отчет |  |
| 7.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2024 г. | Гильштейн Э.Я. | информационно-аналитический отчет |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ленинградская область | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *(показатель регионального проекта)* |
| Бокситогорский | 4 100 | 1 января 2018 | 4 100 | 4 290 | 4 510 | 4 720 | 5 050 | 5 140 | 5 250 |
| Волосовский | 3 850 | 1 января 2018 | 3 850 | 3 990 | 4 180 | 4 420 | 4 700 | 4 800 | 4 950 |
| Волховский | 8 000 | 1 января 2018 | 8 000 | 7 340 | 7 730 | 8 100 | 8 650 | 8 810 | 8 900 |
| Всеволожский | 29 090 | 1 января 2018 | 29 090 | 31 260 | 32 850 | 34 400 | 36 500 | 38 000 | 40 100 |
| Выборгский | 10 500 | 1 января 2018 | 10 500 | 10 080 | 10 620 | 11 130 | 12 100 | 12 350 | 13 300 |
| Гатчинский | 17 550 | 1 января 2018 | 17 550 | 18 830 | 19 810 | 20 750 | 22 010 | 22 570 | 23 600 |
| Кингисеппский | 6 900 | 1 января 2018 | 6 900 | 7 360 | 7 730 | 8 100 | 8 610 | 8 820 | 9 050 |
| Киришский | 6 500 | 1 января 2018 | 6 500 | 6 900 | 7 250 | 7 600 | 7 990 | 8 260 | 9 100 |
| Кировский | 8 000 | 1 января 2018 | 8 000 | 8 590 | 9 020 | 9 450 | 10 050 | 10 300 | 10 450 |
| Лодейнопольский | 2 500 | 1 января 2018 | 2 500 | 2 610 | 2 740 | 2 870 | 3 150 | 3 120 | 3 200 |
| Ломоносовский | 5 050 | 1 января 2018 | 5 050 | 5 370 | 5 640 | 5900 | 6 350 | 6 430 | 6 950 |
| Лужский | 5 050 | 1 января 2018 | 5 050 | 5 370 | 5 640 | 5 900 | 6 350 | 6 430 | 6 950 |
| Подпорожский  | 2 750 | 1 января 2018 | 2 750 | 2 760 | 2 910 | 3 100 | 3 250  | 3 300 | 3 360 |
| Приозерский | 4 800 | 1 января 2018 | 4 800 | 5 060 | 5 320 | 5 560 | 5 950 | 6 060 | 6 110 |
| Сланцевский | 2 600 | 1 января 2018 | 2 600 | 3 220 | 3 400 | 3 580 | 3 810 | 3 850 | 3 910 |
| г. Сосновый Бор | 5 900 | 1 января 2018 | 5 900 | 6 140 | 6 440 | 6 790 | 7 160 | 7 340 | 7 400 |
| Тихвинский | 6 360 | 1 января 2018 | 6 360 | 6 750 | 7 090 | 7 500 | 7 960 | 8 070 | 8 120 |
| Тосненский | 10 500 | 1 января 2018 | 10 500 | 10 080 | 10 620 | 11 130 | 12 110 | 12 350 | 13 300 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Поддержка семей имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |
| 1. | $$F\_{}= \sum\_{i=1}^{N}Y\_{i}\_{}$$где:Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организациейN – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Ленинградской области |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Ленинградской области | 1 раз в год |  |
| . | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |
| 2 | $$F\_{}= \frac{\sum\_{}^{}Y\_{удовлi}}{\sum\_{}^{}Y\_{всегоi}}\_{}$$где: Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятийАвтоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Орган исполнительной власти Ленинградской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Ленинградской области | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1. | Внедрена в Ленинградской областицелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области* |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Ленинградской области* |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

\*реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего финансирования

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Ленинградской области\*

| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *(С-З федеральный округ),* в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(федеральный округ),* в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |

\*реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего финансирования

1. [↑](#footnote-ref-1)