Приложение №2

к распоряжению Комитета образования от 06.12.2012 г.  № 116-р

План мероприятий

по подготовке введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Сосновоборского городского округа с 01 сентября 2012 года

(в рамках региональных инновационных площадок)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма предоставления материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка Положения о Координационном совете | Сентябрь 2012 года | Комитет образования | Положение о Координационном совете |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования ОУ | Сентябрь 2012 года | Комитет образования | План мероприятий |
| 3. | Разработка и утверждение положения об экспертизе образовательных программ ООО | Декабрь 2012 | Комитет образования Городской методический кабинет | Положение |
| 4. | Внесение изменений в нормативные документы муниципального уровня | Май 2013 | Комитет образования | Нормативные акты |
| 5. | Внесение изменений в уставы ОУ | Январь-май 2013 | Комитет образования Руководители ОУ | Дополнение к уставу |
| 6. | Внесение изменений в нормативную базу ОУ в соответствие с требованиями ФГОС и современного законодательства: -разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО (организация образовательного процесса, организация второй половины дня, контрольно-оценочная деятельность и др.) -приведение в соответствие с ФГОС системы оценки качества образования; -корректировка основных образовательных программ, системы проведения промежуточной аттестации и др. | Сентябрь 2012 – апрель 2013 | Руководители ОУ Зам. директора по УВР Зам директора по ВР | Локальные акты |
| 7. | Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования | Апрель-сентябрь 2012 | Руководители ОУ | Образовательная программа |
| 8. | Утверждение учебного плана в общеобразовательных учреждениях | Август 2012 | Руководители ОУ | Учебный план |
| 9. | Договор о взаимодействии общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения, спорта | Сентябрь 2012 | Комитет образования Руководители учреждений | Договор |
| 10. | Корректировка договора с родителями о приёме обучающегося в 5-ый класс | Август 2012 | Руководители ОУ | Договор |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Информирование педагогической общественности о плане мероприятий по введению ФГОС ООО в Сосновоборском городском округе | Август 2012 | Комитет образования | Выступление на городском педагогическом совете, СМИ |
| 2. | Информирование родительской общественности о введении ФГОС ООО в Сосновоборском городском округе | Октябрь 2012 | Комитет образования Руководители ОУ | Проведение родительских собраний в ОУ |
| 3. | Размещение материалов о ходе подготовки введения ФГОС ООО в ОУ на сайтах учреждений | Постоянно | Руководители ОУ | Информационные материалы |
| 4. | Участие в видеоконференциях регионального уровня по вопросам методического сопровождения введения ФГОС | По мере необходимости | Комитет образования Городской методический кабинет, МАУ «ЦИТ» | Информация |
| 5. | Введение электронного дневника | Постоянно | Комитет образования Руководители ОУ | Информация для родителей |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение системы оценки предметных, метапредметных результатов с использованием различных способов оценивания (включая механизмы накопительной системы оценивания – портфолио) | Сентябрь-май | Руководители ОУ Городской методический кабинет | Нормативный документ Методические рекомендации |
| 2. | Разработка и внедрение моделей оценки качества работы ОУ по социализации личности | До сентября 2013 года | Руководители ОУ Городской методический кабинет | Нормативный документ Методические рекомендации |
| 3. | Разработка и внедрение моделей учета внеучебных достижений обучающихся ОУ | В течение 2013 года | Руководители ОУ Городской методический кабинет | Нормативный документ Методические рекомендации |
| 4. | Организация занятий по персонифицированной системе: - группа педагогов по духовно-нравственному воспитанию - группа учителей начальной школы - административная группа | В течение 2013 года | Городской методический кабинет СОШ №9 СОШ №2 Гимназия №5 | Семинары |
| 5. | Организация работы ГМО учителей-предметников в условиях введения ФГОС ООО | По плану работы ГМО | Городской методический кабинет | Методические рекомендации |
| 6. | Мониторинг используемых УМК в ОУ по основным предметам, преподаваемым в 1-2, 5х классах в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2012 | Городской методический кабинет | Перечень УМК |
| 7. | Участие в планировании деятельности ГМО с учетом введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Городской методический кабинет | План работы ГМО предметников |
| 8. | Корректировка и разработка нормативной базы для организации инновационной инфраструктуры в 2012-2013 учебном году по реализации программ опытно-экспериментальной деятельности на региональном и муниципальном уровнях | Сентябрь- ноябрь 2012 | Городской методический кабинет | Сборник нормативной базы |
| 9. | Подготовка списка УМК основной школы для перехода на ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем для МБОУ – региональных инновационных площадок | Март-апрель 2012 | Городской методический кабинет | УМК |
| 10. | Организация занятий по индивидуальному маршруту по накопительной системе: - «Региональные факторы и ресурсы реализации НОИ «Наша новая школа» (Инфраструктура образовательных систем, сохранение и укрепление здоровья) - для руководителей и педагогических работников ОУ (куратор: Н.В.Фирсова, канд. ист. наук, вед. научн. сотрудник) - «Формирование системы домашних заданий для школьников в условиях перехода на ФГОС» - для руководителей, председателей методических объединений, педагогов г. Сосновый Бор, 72 ч., (начало), (куратор: Т.В. Рогозина, ст. препод., инвариантный модуль) | Сентябрь-май 26.11-1.12.2012 ЛОИРО, СОШ №7 27.09, 25.10 ЛОИРО 13.09, 11.10, 8.11, 13.12 СОШ №3 | Городской методический кабинет | Курсовая подготовка |
| 11. | Областная Ярмарка инноваций | Октябрь-декабрь | Городской методический кабинет Руководители ОУ |  |
| 12. | Городской семинар по направлению «Работаем по стандартам второго поколения» (для учителей начальной школы и 5-х классов) | 21.11.2012 г. СОШ №2 | Городской методический кабинет |  |
| 13. | «Опыт работы учреждений дополнительного образования в организации внеурочной деятельности в ОУ (ФГОС)» | 30.11.2012 | Руководители МБОУ ДОД | Семинар |
| 14. | «Урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО: формирование УУД, оценка метапредметных и личностных достижений» (преемственность начальная школа – основная школа) | Ноябрь-декабрь СОШ №2 | Руководители ОУ | Семинар |
| 15. | Городской смотр-конкурс учебных кабинетов: русского языка и литературы, физики, ИЗО и музыки, педагогов-психологов | Ноябрь-декабрь | Городской методический кабинет | Справка |
| 16. | Мониторинг инновационной деятельности ОУ | Декабрь | Городской методический кабинет Руководители ОУ | Аналитические материалы |
| 17. | Мониторинговые исследования по уровню обучения по предметам по выбору в 9-х и 11-х классах | Декабрь | Городской методический кабинет Руководители ОУ | Справка, аналитические материалы |
| 18. | Мониторинговые исследования с целью оценки метапредметных достижений во 2, 4 и 5-х классах | Январь 2013 | Городской методический кабинет Руководители ОУ | Справка, аналитические материалы |
| 19. | Круглый стол по результатам мониторинговых исследований: «Работаем по стандартам второго поколения» | Февраль 2013 | Комитет образования Городской методический кабинет Руководители ОУ | Рекомендации |
| 20. | Мониторинг учебно-методической базы ОУ | Февраль 2013 | Городской методический кабинет Руководители ОУ | Аналитические материалы |
| 21. | Городская научно – практическая конференция педагогов Балтийского округа «Современные технологии в образовании» | Март 2013 | Городской методический кабинет Руководители ОУ | Материалы НПК |
| 22. | Мониторинговые исследования по уровню обучения по английскому языку в 2-8, 9-х классах | Март 2013 | Городской методический кабинет Руководители ОУ | Справка |
| 23. | Подготовка списка УМК основной школы в соответствии с федеральным перечнем для перехода на ФГОС ООО с сентября 2013 года в штатном режиме | Март-апрель 2013 | Городской методический кабинет | Перечень УМК |
| 24. | Подготовка итоговых материалов по региональным инновационным площадкам введения ФГОС | До мая 2013 | Городской методический кабинет | Сборник публикаций |
| 25. | Организация работы муниципального экспертного совета в рамках Совета по образованию | В течение года | Городской методический кабинет | План работы ЭС |
| 26. | Организация работы творческих групп учителей - предметников работающих по ФГОС в 5 кл. | В течение года | Городской методический кабинет | Справка |
| 27. | Привлечение специалистов ЛОИРО для проведения семинаров для руководителей и педагогических работников ОУ, председателей методических объединений в условиях введения ФГОС ООО, консультации по разработке индивидуальных маршрутов по накопительной системе повышения квалификации педагогов | В течение года | Городской методический кабинет | Курсовая подготовка |
| 28. | Организация участия педагогических работников города в вебинарах и видеоконференциях, проводимых по актуальным вопросам Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, издательствами «Просвещение», «Академкнига», «Дрофа», «Мнемозина» и др. | В течение учебного года | Педагогические работники | Курсовая подготовка |
| 29. | Реализация муниципального задания ОУ, являющихся инновационными площадками | В течение учебного года | ОУ – инновационные площадки | Аналитический материал |
| 30. | Проведение семинаров: - по методическому сопровождению введения ФГОС - по обучению учителей использованию новых информационно-коммуникационных технологий (НИКТ) и цифровых аппаратных средств | По плану | Комитет образования Городской методический кабинет | Семинары |
| 31. | Проведение консультаций | Постоянно | Комитет образования Городской методический кабинет | Рекомендации |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подбор кадров для осуществления введения ФГОС ООО в ОУ | В течение года | Руководители ОУ | Штатное расписание |
| 2. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников в рамках введения ФГОС ООО | Апрель 2013 | Руководители ОУ | Должностные инструкции |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке введения ФГОС ООО с 01.09.2012 г. | 1 раз в квартал | Комитет образования | Решения Координационного совета |
| 2. | Создание стажировочных площадок по введению ФГОС ООО на базе МБОУ СОШ № 3 | В течение года | Руководители ОУ | Положение |
| 3. | Создание рабочих групп по отработке документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | 2012-2013 учебный год | Комитет образования ГМК Руководители ОУ | План работы |
| 4. | Разработка образовательной программы основного общего образования на основе примерной федеральной и региональной образовательных программ | Сентябрь2012- февраль 2013 | Руководители ОУ | Образовательная программа |
| 5. | Разработка внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов: - личностных; - метапредметных; - предметных | Январь-апрель | Руководители ОУ | Система оценки |
| 6. | Разработка локальных актов | Январь-апрель | Руководители ОУ СОШ № № 1,3,4,6,9 | Локальные акты |
| 7. | Круглый стол по результатам мониторинговых исследований: «Работаем по стандартам второго поколения» (мониторинговые исследования по уровню обучения по профильным предметам в 10 классах; по обязательным предметам и по предметам по выбору в 9,11-х кл.; метапредметных достижений во 2, 4 и 5-х кл.; по английскому языку в 2-8, 9-х кл.) | Февраль 2013 | Городской методический кабинет | Семинар |
| 8. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | До апреля 2013 | Лицей №8 | Программа |
| 9. | Разработка программы здорового образа жизни | До апреля 2013 | Руководители ОУ СОШ № 7, ДЮСШ, «Ювента» | Программа |
| 10. | Разработка программы воспитания и социализации | До апреля 2013 | Руководители ОУ СОШ № 6, СОШ №3 | Программа |
| 11. | Разработка программ внеурочной деятельности | До апреля 2013 | Руководители ОУ | Программа |
| 12. | Разработка пояснительной записки к учебному плану основной школы на основе федерального БУП при введении ФГОС ООО в штатном режиме с сентября 2013 года | Апрель-май 2013 | Руководители ОУ | Пояснительная записка |
| 13. | Разработка плана внутришкольного контроля в условиях введения ФГОС ООО | Май 2013 | Руководители ОУ СОШ № 6 | План ВШК |
| 14. | Подготовка и проведение Совета руководителей ОУ: «Организация работы по введению ФГОС основного общего образования в Сосновоборском городском округе» (с приглашением руководителей учреждений дополнительного образования, культуры) | Май 2013 | Комитет образования | Выступления, презентация |
| 15. | Мониторинг результатов апробации одной из форм организации работы с подростками (5-6 класс), обеспечивающей взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов | Май 2013 | Руководители ОУ | Аналитический материал |
| 16. | Анализ результатов деятельности региональных инновационных площадок по введению ФГОС ООО в 5-х классах (МБОУ СОШ №№ 1,3,4,6,9) | До июля 2013 | Руководители ОУ | Аналитический материал |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Планирование работы по совершенствованию материально-технической базы системы образования и ОУ | Июнь 2013 | Комитет образования Руководители ОУ | План работы |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и корректировка ДМЦП | Декабрь | Комитет образования Руководители ОУ | ДМЦП |
| 2. | Введение дополнительных ставок | По мере необходимости | Комитет образования | Ставки |

Исп. Грозная И.Н.,

тел. 8 (813 69) 2-99-73