Приложение №2

к приказу Комитета образования от 21.06.2010г. № 88

План мероприятий

по подготовке введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Сосновоборского городского округа с 01 сентября 2011 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма предоставления материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение положения о Координационном совете | Май - июнь 2010 | Комитет образования | Положение о Координационном совете |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях с 01.09.2011г. | Май - июнь 2010 | Комитет образования | План мероприятий |
| 3. | Разработка и утверждение положения об экспертизе образовательных программ начального общего образования | Декабрь 2010 | Комитет образования Городской методический кабинет | Положение |
| 4. | Внесение изменений в нормативные документы муниципального уровня | Май 2011 | Комитет образования | Нормативные акты |
| 5. | Внесение изменений в уставы общеобразовательных учреждений | Январь-май 2011 | Комитет образования Руководители МОУ | Дополнение к уставу |
| 6. | Внесение изменений в нормативную базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС: разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (организация образовательного процесса, организация второй половины дня, контрольно-оценочная деятельность и др.) | Сентябрь 2010 – апрель 2011 | Руководители МОУ Зам. директора по УВР начальной школы Зам директора по ВР | Локальные акты |
| 7. | Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования | Апрель-июнь 2011 | Руководители МОУ | Образовательная программа |
| 8. | Утверждение учебного плана в общеобразовательных учреждениях | Август 2011 | Руководители МОУ | Учебный план |
| 9. | Договор о взаимодействии общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительно образования, культуры, здравоохранения, спорта | Ноябрь2010 – апрель2011 | Комитет образования Юридический отдел администрации Руководители учреждений | Договор |
| 10. | Договор с родителями о приёме ребёнка в 1 класс | Март 2011 | Руководители МОУ | Договор |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Информирование педагогической общественности о плане мероприятий по введению ФГОС в Сосновоборском городском округе | Август 2010 | Комитет образования | Выступление на городском Педагогическом совете |
| 2. | Информирование родительской общественности о введении ФГОС начального общего образования в Сосновоборском городском округе | Октябрь 2010 | Комитет образования Руководители МОУ | Проведение Городско\го родительского собрания Проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях |
| 3. | Информирование общественности через средства массовой информации, Сосновоборское телевидение о введении ФГОС, размещение материалов по введению ФГОС в Сосновоборском городском округе на городском информационном образовательном портале | Постоянно | Комитет образования | Информационные материалы |
| 4. | Размещение материалов о ходе подготовки введения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях на сайтах учреждений | Постоянно | Руководители МОУ | Информационные материалы |
| 5. | Участие в видеоконференциях регионального уровня по вопросам методического сопровождения введения ФГОС | По мере необходимости | Комитет образования Городской методический кабинет, МАУ «ЦИТ» | Информация |
| 6. | Введение электронного дневника |  | Комитет образования Руководители МОУ | Информация для родителей |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Организация курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников в условиях введения ФГОС начального общего образования | По плану ЛОИРО Комитета образования | Городской методический кабинет | Курсовая подготовка |
| 2. | Организация работы ГМО учителей начальных классов в условиях введения ФГОС начального общего образования | По плану работы ГМО | Городской методический кабинет | Методические рекомендации |
| 3. | Подготовка инструктивно-методических рекомендаций | В ходе работы | Комитет образования Городской методический кабинет | Рекомендации |
| 4. | Подготовка списка УМК начальной школы для перехода на новый ФГОС начального общего образования в соответствии с федеральным перечнем | Март-апрель 20111 | Городской методический кабинет | УМК |
| 5. | Проведение семинаров: - по методическому сопровождению введения ФГОС - по обучению учителей начальных классов использованию новых информационно-коммуникационных технологий (НИКТ) и цифровых аппаратных средств | По плану | Комитет образования Городской методический кабинет | Семинары |
| 6. | Методическое сопровождение деятельности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в организации внеурочной деятельности учащихся на базе школ | В течение учебного года | Городской методический кабинет | План работы |
| 7. | Проведение консультаций | Постоянно | Комитет образования Городской методический кабинет | Рекомендации |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подбор кадров для осуществления введения ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | В течение года | Руководители МОУ | Штатное расписание |
| 2. | Разработка критериев оценки результативности деятельности педагогических работников начальной школы для аттестации на высшую и первую квалификационные категории в условиях перехода на ФГОС | Март 2011 | Комитет образования Городской методический кабинет | Критерии оценки |
| 3. | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников начальной школы | Апрель 2011 | Руководители МОУ | Должностные инструкции |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение Совета руководителей образовательных учреждений «Организация работы по введению ФГОС начального общего образования в Сосновоборском городском округе (с приглашением руководителей учреждений культуры) | Май 2010 | Комитет образования | Выступления, презентация |
| 2 | Создание Координационного совета | Май 2010 | Комитет образования | Координационный совет |
| 3.. | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке введения ФГОС с 01.09.2011г. | 1 раз в квартал | Комитет образования | Решения Координационного совета |
|  | Предоставление ОУ анализа состояния условий организации образовательного процесса в начальной школе при введении ФГОС начального общего образования | До 10.06.2010 | Руководители МОУ | Аналитический материал |
| 4. | Создание рабочих групп по отработке документов, регламентирующих введение ФГОС начального общего образования: | 2010-2011 учебный год | Комитет образования Городской методический кабинет Руководители ОУ |  |
| 5. | Разработка образовательной программы начального общего образования на основе примерной федеральной и региональной образовательных программ | Сентябрь2010- февраль 2011 | Руководители МОУ | Образовательная программа |
| 6. | Разработка пояснительной записки к учебному плану начальной школы на основе федерального БУП | Апрель-май | Руководители МОУ | Пояснительная записка |
| 7. | Разработка тематического планирования к учебным программам по областям знаний: - филология; - математика и информатика; - обществознание и естествознание (окружающий мир); - искусство; - технология; - физическая культура | Январь-апрель | СОШ № 2 СОШ № 3 СОШ № 9 Гимназия № 5 СОШ № 6 СОШ № 7 | Учебные программы |
| 8. | Разработка программы воспитания и социализации | Январь-апрель | СОШ № 6, МОУ ДОД | Программа |
| 3.6. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Январь-апрель | СОШ № 3,9 | Программа |
| 3.7. | Разработка программы здорового образа жизни | Январь-апрель | СОШ № 7, ДЮСШ, «Ювента» | Программа |
| 3.8. | Разработка программы внеурочной деятельности | Январь-апрель | СОШ № 1, МОУ ДОД, учреждения культуры | Программа |
| 3.9. | Разработка внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов: - личностных; - метапредметных; - предметных | Январь-апрель | МОУ | Система оценки |
| 3.10. | Разработка локальных актов | Январь-апрель | СОШ № 4 | Локальные акты |
| 3.11. | Разработка плана внутришкольного контроля в условиях введения ФГОС начального общего образования |  | СОШ № 2 | План |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Планирование работы по совершенствованию материально-технической базы системы образования и образовательных учреждений | Июнь 2010 | Комитет образования Руководители ОУ | План работы |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Формирование ДМЦП | Июнь 2010 | Комитет образования Руководители ОУ | ДМЦП |
| 2. | Введение дополнительных ставок | По мере необходимости | Комитет образования | Ставки |